I. sz. melléklet

Pénzügyi-műszaki ütemterv

Készült a Vaszar, Fő u. 17. (hrsz. 1019) Művelődési Ház tetőfedés, bádogos szerkezetek, külső homlokzati hőszigetelés és nyílászáró felújítás, csapadékvíz elvezetés, födém hőszigetelés, 12 kW napelem rendszer kiviteli munkákhoz

Munkaterület átadás-átvétel **2018. január 03.**

***Előleg számla: 5 %***

1. **ütem**
2. ütem **2018. január 03. - január 15.**

* felvonulási létesítmények kialakítása
* külső homlokzati állványozás
* esővíz elvezető rendszer földmunkák 100%-ban
* építési törmelék elszállítás 15m3
* padlásfödém hőszigetelés emeletes épületszárny esetén
* régi belső villamos hálózat szerelvények, vezetékek bontása
* új belső villamos hálózat védőcsövezése 100%-ban
* szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsövezésbe100%-ban
* csapadékvíz elvezető csatornahálózat kiépítése 100%-ban

1. ***résszámla: 11 %***
2. **ütem**
3. ütem **2018. január 16. – április 30.**

* padlástéri homlokzati állványzat kiépítése
* akadálymentes parkoló és rámpa alépítményi földmunkák 100%-ban
* építési törmelék elszállítása
* régi tetőlécezés bontása
* új tetőlécezés készítése szabvány palafedés alá
* vakolatjavítás homlokzaton 100%-ban
* régi palafedés bontása 100%-ban
* új palafedés készítése, gerincfedéssel, kiegészítőkkel 100%-ban
* régi bádogos szerkezetek bontása
* új bádogos szerkezetek készítése 100%-ban
* régi nyílászáró szerkezetek bontása homlokzaton
* új műanyag nyílászárók beépítése homlokzaton 100%-ban
* acél akadálymentes korlát kiépítése
* padlásfödém hőszigetelése 100%-ban
* homlokzati hőszigetelő rendszer készítése részlegesen
* lábazati hőszigetelés részlegesen
* szórt alap és beton burkolatalap rámpához, parkolóhoz 100%-ban
* szegélykövezés készítése parkolóhoz, rámpához 100%-ban

1. ***résszámla:*** *46 % (Az előleg számla értéke levonásra kerül a számlából!)*
2. **ütem**
3. ütem **2018. május 01. – július 15.**

* villámhárító rendszer földmunkák 100%-bam
* homlokzati vékonyvakolat készítése 100%-ban
* lábazati vakolat készítése 100%-ban
* homlokzati hőszigetelő rendszer készítése 100%-ban
* lábazati hőszigetelő rendszer készítése 100%-ban
* akadálymentes rámpa, parkoló térkő burkolata 100%-ban
* villámhárító rendszer kiépítése 100%-ban
* belső villamos hálózat, szerelvények, lámpatestek 100%-ban
* 12 kW napelemes rendszer kiépítése 100%-ban

1. ***végszámla: fennmaradó 43 % teljesítése után a teljes 100 % készültségnél***